## Planilha Orcamentaria TP 04
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Água Comprida |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Reforma com acrescimo do posto de saúde |  |  |  |  | DATA: 15/02/2022
LOCAl: |  | AVENIDA 29, Nº 152 - Água Comprida-MG |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: BELO HORIZONTE – DEZEMBRO/2021 SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES | [5 empty] | LDI | 23%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | [5 empty] | 3%
1.1 | ED-16660/SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 4.5 | 187.5 | 230.625 | 1037.8125
2 |  | ADMIINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0
2.1 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | 35.23 | 43.3329 | 6499.935
3 |  | DEMOLICOES E RETIRADAS |  |  |  | 0
3.1 | ED-48479 SETOP | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10 CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 68.21 | 14.32 | 17.6136 | 1201.4237
3.2 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 15 | 43.96 | 54.0708 | 811.062
3.3 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 5 | 2.84 | 3.4932 | 17.466
3.4 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 5 | 6.12 | 7.5276 | 37.638
3.5 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.47 | 7.33 | 9.0159 | 13.2534
3.6 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 2.56 | 28.71 | 35.3133 | 90.402
3.7 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 | 9.69 | 11.9187 | 23.8374
3.8 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 5 | 18.43 | 22.6689 | 113.3445
4 |  | ALVENARIA
4.1 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 84 | 50.28 | 61.8444 | 5194.9296
4.2 | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 44 | 81.84 | 100.6632 | 4429.1808
5 |  | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0
5.1 |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
5.1.1 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 71.1 | 15.94 | 19.6062 | 1394.0008
5.1.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.67 | 18.33 | 22.5459 | 511.1156
5.1.4 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 8.84 | 35.17 | 43.2591 | 382.4104
5.1.5 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M2 | 2.65 | 412.86 | 507.8178 | 1345.7172
5.2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
5.2..1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 3.32 | 102.72 | 126.3456 | 419.4674
5.2.2 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 3.95 | 40.15 | 49.3845 | 195.0688
6 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
6.1 |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
6.1.1 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 30.81 | 15.94 | 19.6062 | 604.067
6.1.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 10.16 | 18.33 | 22.5459 | 229.0663
6.1.3 | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 9 | 53.78 | 66.1494 | 595.3446
6.1.4 | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.5 | 575.49 | 707.8527 | 353.9264
6.2 |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
6.2.1 | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 44.18 | 80.36 | 98.8428 | 4366.8749
6.3 |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
6.3.1 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6.7 | 63.08 | 77.5884 | 519.8423
6.3.2 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5.7 | 46.22 | 56.8506 | 324.0484
6.3.3 | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 6.7 | 61.5 | 75.645 | 506.8215
7 |  | FORRO E DIVISÓRIAS |  |  |  | 0
7.1 | 96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 32 | 73.97 | 90.9831 | 2911.4592
7.2 | DIV-PED-015/SETOP | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E= 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 3.61 | 554.66 | 682.2318 | 2462.8568
8 |  | COBERTURA |  |  |  | 0 | 0
8.1 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 39.52 | 36.93 | 45.4239 | 1795.1525
8.2 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 39.52 | 43.31 | 53.2713 | 2105.2818
8.3 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 13 | 76.4 | 93.972 | 1221.636
8.4 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 19 | 59.38 | 73.0374 | 1387.7106
8.5 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 7 | 51.82 | 63.7386 | 446.1702
9 |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
9.1 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 50 | 51.82 | 63.7386 | 3186.93
9.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.91 | 412.86 | 507.8178 | 462.1142
10 |  | ESQUADRIAS METALICAS |  |  |  | 0
10.1 | 94807 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 622.6 | 765.798 | 6126.384
10.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 5.28 | 228.35 | 280.8705 | 1482.9962
11 |  | PISOS
11.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 4.77 | 396.14 | 487.2522 | 2324.193
11.2 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 45 | 57.85 | 71.1555 | 3201.9975
11.3 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 50 | 8.29 | 10.1967 | 509.835
12 |  | REVESTIMENTO
12.1 | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 250 | 7.95 | 9.7785 | 2444.625
12.2 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 250 | 48.51 | 59.6673 | 14916.825
12.3 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 46 | 59.67 | 73.3941 | 3376.1286
13 |  | INSTALACOES HIDRAULICAS |  |  |  | 0
13.1 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 50 | 9.82 | 12.0786 | 603.93
13.2 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 105.11 | 129.2853 | 258.5706
13.3 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 99.64 | 122.5572 | 122.5572
14 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
14.1 | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6 | 27.38 | 33.6774 | 202.0644
14.2 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 35 | 14.19 | 17.4537 | 610.8795
14.3 | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 274.7 | 337.881 | 337.881
14.4 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 38.4 | 47.232 | 94.464
14.5 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 15.61 | 19.2003 | 115.2018
15 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 0
15.1 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 422.14 | 519.2322 | 519.2322
15.2 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 229.04 | 281.7192 | 281.7192
15.3 | 86922 | TANQUE SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 769.25 | 946.1775 | 3784.71
15.4 | BAN-GRA-020/SETOP | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E= 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2 | 2.88 | 304.88 | 375.0024 | 1080.0069
15.5 | 100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 35.09 | 43.1607 | 172.6428
15.6 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 70.46 | 86.6658 | 173.3316
15.7 | ACE-PAP-020/SETOP | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UN | 2 | 39.68 | 48.8064 | 97.6128
15.8 | 100855 | SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 30.72 | 37.7856 | 37.7856
15.9 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 31.28 | 38.4744 | 38.4744
15.10 | 100856 | MANOPLA E CANOPLA CROMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 29.88 | 36.7524 | 110.2572
15.11 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 76.46 | 94.0458 | 94.0458
15.12 | MET-DUC-005/SETOP | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 136.13 | 167.4399 | 167.4399
16 |  | INSTALACOES ELETRICAS |  |  |  | 0
16.1 | ED-13357/SETOP | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO DE 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15 W, BULBO A 65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 8 | 52.79 | 64.9317 | 519.4536
16.2 | 93139 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 8 | 188.55 | 231.9165 | 1855.332
16.3 | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 11 | 164.17 | 201.9291 | 2221.2201
16.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 18.97 | 23.3331 | 23.3331
16.5 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 99.54 | 122.4342 | 122.4342
16.6 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 20.08 | 24.6984 | 24.6984
16.7 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 471.44 | 579.8712 | 579.8712
17 |  | PINTURA
17.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 140 | 3.01 | 3.7023 | 518.322
17.2 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 50 | 14.28 | 17.5644 | 878.22
17.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 140 | 12.29 | 15.1167 | 2116.338
17.4 | 100735 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 17.25 | 9.38 | 11.5374 | 199.0202
18 |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA |  |  |  | 0
18.1 | LIM-GER-005/SETOP | LIMPEZA FINAL PARA A ENTREGA DA OBRA | M2 | 40 | 5.32 | 6.5436 | 261.744
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 99803.1457

## Planilha1
Quadro de Composição do BDI 2
Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
0 |  | 0
OBJETO
0
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | 0
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  |  |  | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.7% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  |  |  | L | 6.5% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 23% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 23%
Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
0 | [5 empty] | 2022-02-15
Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | Alexandre De Almeida Silva
Título: | 0 |  |  |  |  | Cargo: | Prefeito
CREA/CAU: | 0
ART/RRT: | 0

## cronograma TP 04
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRA
PREFEITURA: Prefeitura Municipal Água Comprida |  |  | VALOR DE EXECUÇÃO: |  | 99803.15 |  |  | DATA: 15/02/2022
OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO CENT. SAUDE |  |  | LOCAL: Avenidas 29, Água Comprida - MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 mêses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % |  | 100%
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % |  | 25% | 25% | 25% | 25%
3 |  | DEMOLICOES E RETIRADAS | Físico % |  | 100%
4 |  | ALVENARIA | Físico % |  |  | 100%
5 |  | FUNDAÇÕES | Físico % |  | 75% | 25%
6 |  | SUPERESTRUTURA | Físico % |  |  | 100%
7 |  | FORRO E DIVISÓRIAS | Físico % |  |  |  |  | 100%
8 |  | COBERTURA | Físico % |  |  |  | 100%
9 |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Físico % |  |  |  | 50% | 50%
10 |  | ESQUADRIAS METALICAS | Físico % |  |  |  |  | 100%
11 |  | PISOS | Físico % |  |  | 50% | 50%
12 |  | REVESTIMENTO | Físico % |  |  | 50% | 50%
13 |  | INSTALACOES HIDRAULICAS | Físico % |  |  | 100%
14 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | Físico % |  |  | 100%
15 |  | LOUÇAS E METAIS | Físico % |  |  |  |  | 100%
16 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % |  |  | 80% | 20%
17 |  | PINTURA | Físico % |  |  |  |  | 100%
18 |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA | Físico % |  |  |  |  | 100%
2022-02-15
ENG. LUIS RENATO DE ABREU JÚNIOR
CREA 188597/D-MG
Note on K5: .: